## Sheet1
|  |  |  | week 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20
Task | Start | End | Status
Plan
Requirements | 2023-01-01 | 2023-01-08 | complete | bar: week 1-2
Goals | 2023-01-01 | 2023-01-08 | bar: week 1-2
Mentor communication | 2023-01-01 | 2023-01-08 | bar: week 1-2
Prepare
Organization | 2023-01-08 | 2023-01-15 | bar: week 1-2
Topic Selection | 2023-01-08 | 2023-01-15 | bar: week 1-2
Understanding other requirements | 2023-01-08 | 2023-01-15 | bar: week 1-2
Meet with mentor | 2023-01-08 | 2023-01-15 | bar: week 1-2
Produce
Outline | 2023-01-15 | 2023-01-22 | bar: 3-4
Identify gaps | 2023-01-15 | 2023-01-22 | bar: 3-4
Meet with mentor | 2023-01-15 | 2023-01-22 | bar: 3-4
How to obtain data | 2023-01-15 | 2023-01-22 | bar: 3-4
Compliance Requirements | 2023-01-22 | 2023-01-29 | bar: 3-4
CITI Training | 2023-01-22 | 2023-01-29 | bar: 3-4
IRB submission | 2023-01-22 | 2023-01-29 | bar: 3-4
Project description | 2023-01-22 | 2023-01-29 | bar: 3-4
Initial research | 2023-01-15 | 2023-01-29 | bar: week 1-2 to 3-4
Literature review | 2023-01-22 | 2023-02-05 | bar: 3-4 to 5-6
Deeper research | 2023-02-05 | 2023-03-04 | bar: 5-6 to 9-10
Develop survey | 2023-01-22 | 2023-01-29 | bar: 3-4
Meet with mentor | 2023-01-29 | 2023-02-05 | bar: 5-6
Pilot survey | 2023-02-19 | 2023-02-26 | bar: 9-10
Review results and revise | 2023-02-26 | 2023-03-05 | bar: 9-10
Recruitment/survey | 2023-03-05 | 2023-03-19 | bar: 9-10 to 11-12
Coding | 2023-03-19 | 2023-03-26 | bar: 11-12
Analysis of data | 2023-03-26 | 2023-04-02 | bar: 13-14
First draft | 2023-03-12 | 2023-04-16 | bar: 11-12 to 15-16
Meet with mentor | 2023-04-16 | 2023-04-23 | bar: 15-16
Polish
Proofread draft | 2023-04-16 | 2023-04-23 | bar: 15-16
Edit draft | 2023-04-16 | 2023-04-23 | bar: 15-16
Review by mentor | 2023-04-23 | 2023-04-30 | bar: 17-18
Review by others | 2023-04-23 | 2023-04-30 | bar: 17-18 to 19-20
Revise | 2023-04-30 | 2023-05-07 | bar: 17-18 to 19-20
Final review | 2023-04-30 | 2023-05-07 | bar: 17-18 to 19-20
Submit | 2023-05-07 | 2023-05-14 | bar: 19-20
Reward for submitting project! | 2023-05-14 | bar: 19-20